**Отчет о реализации муниципальной программы «Создание благоприятных условий для устойчивого экономического развития в Пий-Хемском кожууне**

**на 2021-2023 годы» за 2021г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программы, показателей (индикаторов) | Показатели результативности, отражающие результаты реализации подпрограммы | | | Достижение целевых индикаторов |
| Утверждены при принятии программы | Фактически достигнуто | Оценка результатов: (+) -результат достигнут, (-) – результат не достигнут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Финансовое обеспечение муниципальной программы «Создание благоприятных условий для устойчивого экономического развития в Пий-Хемском кожууне  на 2021-2023 годы» | 250,0 тыс руб | 240,0 тыс руб | + | Показатель достигнут, освоено 96% средств программы |
| 1 | Подпрограмма 1 «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в Пий-Хемском кожууне на 2021-2023г» /финансовые средства/ | 200, 0 | 190,0 | + | Освоение 95% |
|  | Увеличение доли среднесписочной численности работников субъектов МСП к общей численности работников крупных и средних организаций /%/ | 10,2 | 19,6 | + | Целевой индикатор выполнен полностью, увеличение составило 92% |
|  | Увеличение доли продукции, произведенной субъектами МСП в общем объеме промышленного производства /%/ | до 5 | -0,1 | - | Объем произведенной продукции субъектами МСП в 2020г. составило 122053,4 т.р, т.е. доля к общему объему промышленного производства кожууна составила 92,3%; в 2021г. произведено 124455,1 т.р, т.е. доля объемов, выполненных СМСП составила 92,2%. Исходя из того, что почти все объемы промышленного производства выполняются субъектами МСП, данный индикатор является нецелесообразным. |
|  | Увеличение числа вновь зарегистрированных субъектов МСП /ед./ | до 10 | 29 | + | Целевой индикатор выполнен на 19 ед. больше или в 2,9 раз |
|  | Бюджетные поступления в виде налогов и сборов от предпринимательской деятельности | до 4,5 млн. руб | 5 млн. руб | + | Целевой показатель выполнен на 111,1% |
| 2 | Подпрограмма 1 «Развитие туризма в Пий-Хемском кожууне на 2021-2023 гг.» /финансовые средства/ | 50,0 | 50,0 | + | 100% |
|  | Туристический поток /человек/ | 7000 | 8367 | + | 119,5% |

По методике расчета эффективности, суммарное выполнение целевых индикаторов составляет 118%. Освоение финансовых средств составило 96%. Финансовые средства подпрограммы 1 направлены на поддержку 2-х предпринимателей:

1. ИП Монгуш А.Н. – 110 тыс.руб, на уплату первоначального взноса при покупке в рассрочку прицепного оборудования (сеялки)
2. ИП Чамбал А.В. – 80 тыс. руб, на приобретение строительного материала для достройки помещения придорожного сервиса по обслуживанию автотранспортных средств.

Целевые показатели по подпрограмме 1, указанные в отчете достигнуты, кроме показателя «Увеличение доли продукции, произведенной субъектами МСП в общем объеме промышленного производства», так как объемы промышленного производства за последние годы стабильно на 90-92% выполнены субъектами МСП, рекомендуется пересмотреть данный показатель.

По подпрограмме 2 освоено 50,0 тыс рублей на софинансирование стоимости бальнеологического исследования озера Каък-Хол. В связи с тем, что в период пандемии туристические объекты периодически закрывались, некоторые пункты не выполнялись, например, содействие в рекламе и создание новых туристических объектов. Тем не менее, туристический поток выполнен на 119,5%, около 75% которого составляет посещение туристами базу маралхоза.

Согласно Указа Главы РТ от 15.10.2021 года №409 «О структуре органов исполнительной власти РТ и признании утратившим силу отдельных указов Главы РТ» подпрограмма 2 «Развитие туризма в Пий-Хемском кожууне» передана в исполнение МКУ Отдел по делам молодежи, культуры и спорта Администрации Пий-Хемского кожууна.

Для более эффективной реализации данной подпрограммы, рекомендуется по каждому запланированному мероприятию составить «дорожную карту», максимально отрабатывать и ежеквартально анализировать.

Вывод: муниципальная целевая программа «Создание благоприятных условий для устойчивого экономического развития в Пий-Хемском кожууне на 2021-2023гг.» за 2021 год в целом реализована эффективно.

Исполнитель заместитель председателя администрации Пий-Хемского кожууна по экономике Дендип А.В.